## Hoja1
Nombre de la Actividad | Fecha de Inicio | Duración de Días | Fecha de Finalización
Justificación de técnicas de relevamiento de datos elegida | 2023-06-15 | 1 | 2023-06-15
Modelo de formulario empleado para relevar datos | 2023-06-30 | 1 | 2023-06-30
Propósito | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10
Alcance | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10
Definiciones, acrónimos y abreviaciones | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23
Requerimientos funcionales | 2023-07-03 | 18 | 2023-07-21
Requerimientos no funcionales | 2023-07-03 | 18 | 2023-07-21
Limitaciones | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23
Roles y perfiles de usuario | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23
D.E.R. de la situación planteada (primera versión) | 2023-07-17 | 4 | 2023-07-21
Pasaje a tablas | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-21
Normalización (hasta 3FN) | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23
Asignación de tipo de datos genéricos | Sin Realizar
Diccionario de datos | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-22
Logo isotipo del producto y de la empresa | 2023-07-02 | 4 | 2023-07-06
Argumentación de logos | 2023-07-02 | 4 | 2023-07-06
Wireframes de escritorio, tablet y mobile realizados en cualquier programa | 2023-07-10 | 11 | 2023-07-21
Implementación de SEO básico | 2023-07-22 | 2 | 2023-07-23
¿Cómo está organizado su equipo? | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23
Reglas del grupo | 2023-06-08 | 1 | 2023-06-08
Ciclo de vida de su proyecto con fundamentación | 2023-06-22 | 1 | 2023-06-22
Roles dentro del equipo | 2023-06-22 | 1 | 2023-06-22
Organización de la estructura de desarrollo | 2023-07-18 | 1 | 2023-07-18
Formato de actas para reuniones formales | 2023-06-15 | 7 | 2023-06-22
Actas de reuniones | 2023-06-15 | 8 | 2023-07-23
Diagrama de Gantt hasta la primera entrega | 2023-06-08 | 15 | 2023-07-23
Creación de un repositorio privado con todos los integrantes de su grupo | 2023-06-08 | 1 | 2023-06-08
Diagrama de navegaciíon considerando los diferentes perfiles de acceso | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-21
¿Qué es una versión? | 2023-07-11 | 2 | 2023-07-13
¿Cómo se gestionan? | 2023-07-11 | 3 | 2023-07-13
¿En qué momento se cambian los valores? | 2023-07-11 | 3 | 2023-07-13
Repositorio GitHub para la gestión de versiones | 2023-06-16 | 1 | 2023-06-16
Argumentación técnica sobre la elección del sistema operativo para las terminales de la red, basándose en una relación de costo beneficio qué opción es más rentable | 2023-07-16 | 2 | 2023-07-17
Argumentación técnica sobre la eleccion del sistema operativo para los servidores de la red | 2023-07-03 | 1 | 2023-07-03
Roles de usuarios que utilizarán el servidor y las terminales | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-21
Implementación del script con menú administración de cuentas de usuarios del servidor | 2023-07-01 | 2 | 2023-07-03